## Sheet1
Risikomanagement
Projekt: |  | nuts
Erstellt am: |  | 2016-11-01
Autor: |  | Andreas Stalder, David Meister
Gewichteter Schaden: |  | 58
Nr | Titel | Beschreibung | max. Schaden [h] | Eintrittswahrscheinlichkeit | Gewichteter Schaden | Vorbeugung | Verhalten bei Eintitt | Status
R1 | Probleme beim Einlesen/Parsen des Test-Files | Parsingprobleme mit YAML, Problem bei der Objekterzeugung | 24 | 10% | 2.4 | Prototyp bis 3.11. klärt | Auf anderes Format (z.B json) ausweichen
R2 | Probleme mit Roster File | Speichern/Laden von Devices und Credentials funktioniert nicht | 24 | 10% | 2.4 | Prototyp bis 3.11. klärt | Ohne Roster File arbeiten
R3 | Connectionprobleme in SaltStack | SSH Verbindung Auf- und Abbau auf Devices funktioniert nicht | 48 | 10% | 4.8 | Prototyp bis 3.11. klärt | Muss gelöst sein, kein Workaround möglich
R4 | Probleme beim Absetzen mehrerer Kommandos über SaltStack | z.B. IPSLA, "enable" auf Cisco Devices, | 24 | 20% | 4.8 | Prototyp bis 3.11. klärt | Device anpassen (kein enable mehr nötig), IPSLA Tests streichen
R5 | Probleme mit XML Output Formatierung/Parsing in SaltStack | XML Output von Devices schwierig zu Parsen, stark unterschiedliche Outputs | 16 | 10% | 1.6 | Prototyp bis 3.11. klärt | Alternatives Outputformat prüfen, Raw String nehmen und in SaltStack umwandeln
R6 | Probleme mit JSON Output Formatierung/Parsing in SaltStack | JSON Output von Devices schwierig zu Parsen, stark unterschiedliche Outputs | 24 | 30% | 7.2 | Prototyp bis 3.11. klärt | Alternatives Outputformat prüfen, Raw String nehmen und in SaltStack umwandeln
R7 | Probleme mit String Output Formatierung/Parsing in SaltStack | String Output von Devices schwierig zu Parsen, stark unterschiedliche Outputs | 48 | 50% | 24 | Prototyp bis 3.11. klärt | Unterstützte Devices einschränken, sodass Output einheitlicher wird
R8 | Probleme beim Vergleich von erwarteten und tatsächlichen Testergebnissen | Gelieferte Testergebnisse müssen verglichen werden können | 36 | 30% | 10.8 | Output Formatierung | Output Formatierung verbessern
Summe |  |  | 244 |  | 58